ส่วนที่  ๑

บทนำ

ส่วนที่  ๑

บทนำ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

----------------------------

ส่วนที่  1

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จุดมุ่งหมายดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 กำหนดให้แผนดำเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการ แผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินการ สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินงานพัฒนาจริงๆ 4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน

2) เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การดำเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ดำเนินการ

4) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง

5) เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน

6) เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

7) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

8) เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมต่อไป

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557) ข้อ 27 แผนดำเนินการให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้.-

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1		การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนงานดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ/หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2		การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1 	บทนำ

ส่วนที่  2	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3		การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1) ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน

2) ทำให้รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) แสดงถึงการใช้ แนวทาง การดำเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ดำเนินการ

4) เปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง

5) ชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน

6) สะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

7) เป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

8) แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมต่อไป

1.5 แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ส่วนที่  ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่  ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

---------

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์/แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท) สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด. 02/1)

แบบ ผด. 02/1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ที่วางแผนจัดซื้อไว้ในปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งเป็น ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน/รายการครุภัณฑ์

แบบ ผด.1

แบบ ผด.1

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการตามแผน | จำนวน โครงการ ที่จัดทำ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ ตามแผน | จำนวน งบประมาณ ที่จัดทำ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 5 | 1 | 20 | 330,000 | 100,000 | 30.30 | สำนักปลัด |
|  | แผนงานส่งเสริม การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การพัฒนาการศึกษา | 15 | 12 | 80 | 7,835,723.2 | 6,311,594 | 80.55 | กองการศึกษา |
|  | แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | การพัฒนาการเกษตร | 15 | 5 | 33.33 | 4,250,000 | 290,000 | 6.82 | สำนักปลัด |
|  | แผนงานส่งเสริม การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | การพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
|  | แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | 39 | 7 | 17.95 | 12,452,000 | 12,028,800 | 96.60 |  |
| 5. | การพัฒนาสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 23 | 9 | 39.13 | 1,870,000 | 770,000 | 41.17 |  |
| 6. | การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | 43 | 1 | 2.32 | 12,877,900 | 215,000 | 1.67 | กองช่าง |
|  | แผนงานเคหะและ ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | การพัฒนาการ ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | 21 | 16 | 76.19 | 2,517,000 | 1,807,000 | 71.79 | กองการศึกษา |
| 8. | การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | 24 | 14 | 58.33 | 2,430,000 | 1,215,000 | 50 | สำนักปลัด กองคลัง |
| 9. | การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แผนงานรักษาความ สงบภายใน | 10 | 6 | 60 | 1,980,000 | 1,030,000 | 52.02 | สำนักปลัด |
| 10. | การอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข | 10 | 3 | 30 | 1,100,000 | 200,000 | 18.18 | สำนักปลัด |
|  | รวมทั้งสิ้น | 205 | 74 | 36.10 | 47,642,632.20 | 23,967,394 | 50.31 |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว | 100,000 | ป่าสาธารณะประโยชน์ ม.6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก | จัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กทั้ง 5 ศูนย์ ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วันจำนวนเด็กเล็ก 170 คน | 833,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองเมืองทั้ง 5 แห่ง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม | ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ในอัตราคนละ 7.37 บาทจำนวน 260 วัน จำนวนเด็กเล็ก 170 คนและโรงเรียนประถมศึกษา ในอัตราคนละ 7.37 บาทจำนวน 700 คน จำนวน 260 วัน | 325,754 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองเมืองทั้ง 5 แห่ง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ | จัดทัศนศึกษานอกสถานที่และจ้างเหมารถในการเดินทาง | 65,000 | ห้องประชุม อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดหารถรับส่งตำบลคลองเมือง | จัดหารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 284,000 | ศพด.บ้านดงพลอง ศพด.บ้านคลองเมือง ศพด.บ้าน โจดกระทิง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย | จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย | 30,000 | ห้องประชุม อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง | ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอน | 45,000 | ห้องประชุมสภา อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชน | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ | 100,000 | อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.ค่าหนังสือเรียน 5.ค่าอุปกรณ์การเรียน | 356,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองเมืองทั้ง 5 แห่ง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 9 |  | 2,139,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง | สนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ในเขตตำบล | 2,800,000 | โรงเรียนในเขต อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) รรในเขตตำบล | 1,341,340 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 4,141,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กเล็ก | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ | จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับเกษตรกร | 30,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดหาข้าวพันธุ์ดีเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและส่งคืนพันธุ์ข้าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง | จัดหาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร | 200,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกษตรกร | ให้ความรู้เกษตรกรและเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงโรคและศัตรูพืชที่ระบาดในแต่ละฤดู | 10,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปลูกหญ้าแฝก | จัดหาหญ้าแฝกให้กับเกษตรกร | 20,000 | ม.10 บ้านสายธาร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร | จัดอบรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร | 30,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | เบี้ยกองทุนสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน | 11,458,800 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสงเคราะห์แก่เด็ก-สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เช่น ชุดนักเรียน ผ้าห่ม ถุงยังชีพ | 100,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ | จัดฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ | 50,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้สูงอายุให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม | 150,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) | จัดเข้าค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 150,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบล | จัดอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำสตรี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อนำมาสู่การพัฒนาหมู่บ้าน | 70.000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ | จัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ | 50,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 12,028,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์กำจัดขยะ | จัดอบรมการคัดแยกขยะ การกำจัดและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 100,000 | ห้องประชุมอบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนและอบรมให้ความรู้ | 50,000 | ห้องประชุมอบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด | ค่าจัดกิจกรรมและซื้ออุปกรณ์สำหรับการกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย | 100,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดฝึกอบรมผู้นำการเต้นแอโรบิก | ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมผู้นำเต้นแอโรบิกของชุมชน | 50,000 | ห้องประชุมอบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ชุมชนสามารถปฐมพยาบาลและสามารถรับมือเบื้องต้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุ | ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป | 50,000 | ห้องประชุมอบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก | ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมและควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก | 20,000 | ห้องประชุมอบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 370,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน สปสช. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนสุขภาพระดับตำบล | 150,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 220,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | เพื่อให้ทราบจำนวนข้อมูลสุนัขและแมวใน อบต.คลองเมือง | 30,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลฯ | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองเมือง | 215,000 | พื้นที่เขตตำบลคลองเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 215,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอจักราช | 100,000 | สถานที่ภายใน อ.จักราช จ.นครราช สีมา | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเมือง | จัดเตรียมสนามกีฬา อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา | 300,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ | 50,000 | ณ สนามกีฬาที่ระบุไว้ในใบสมัคร | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดหาเครื่องออกกำลังกาย | จัดหาเครื่องออกกำลังกายมาจัดตั้งไว้ให้ประชาชนในชุมชน | 150,000 | ลานกีฬาในตำบลคลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนไม่เกิน 12 ปี | ค่าจัดกิจกรรมแจ่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่เกิน 12 ปี | 50,000 | โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม | จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 100,000 | วัดภายในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล | ก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบไม่ปูหญ้าใช้พื้นที่กว้าง 83 เมตร ยาว 120 เมตร โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน | 285,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล(ชาย) | ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลใช้พื้นที่กว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร | 147,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล(หญิง) | ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลใช้พื้นที่กว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร | 147,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ(ชาย) | ก่อสร้างสนามตะกร้อ ใช้พื้นที่กว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร | 74,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ(หญิง) | ก่อสร้างสนามตะกร้อ ใช้พื้นที่กว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร | 74,000 | สนามกีฬา อบต. คลองเมือง | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการประกวดการขับร้องสรภัญญะ | ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการขับร้องสนภัญญะ ตอบปัญหาธรรมะ | 30,000 | ประชาชนตำบลคลองเมืองทั้ง 11 หมู่ | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 12 |  | 1,507,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินอุดหนุน)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทง | 100,000 | ตำบลคลองเมืองทั้ง 11 หมู่ | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมสงกรานต์ | 50,000 | ตำบลคลองเมืองทั้ง 11 หมู่ | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ | จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ | 100,000 | ตำบลคลองเมืองทั้ง 11 หมู่ | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมเข้าพรรษา | 50,000 | ตำบลคลองเมืองทั้ง 11 หมู่ | กองการ ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | จัดประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | ม.1-ม.11 ตำบลคลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | จัดอบรมความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการปกป้องสถาบันของชาติ | จัดโครงการเพื่อสร้างความปรอง ดองสมาณฉันท์ แก่คนในชาติ | 20,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรัฐพิธีฯ | จัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วัน ปิยะมหาราช | 30,000 | อำเภอ จักราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรท้องถิ่น | จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลกรท้องถิ่น | 250,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น | จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบต.คลองเมือง | 50,000 | ภายในเขตพื้นที่ อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ | 50,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการให้ความรู้ตามแนวทางปฏิบัติของ ปปท. | จัดอบรมให้ความรู้ตามแนวทางปฏิบัติของ ปปท. | 50,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน | จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ | 435,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดหายานพาหนะและขนส่ง | จัดหาวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ | 20,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | 70,000 | อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 11 |  | 1,055,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2 แผนงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมการจัดทำระบบบัญชี | จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีกองทุนต่างๆ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน | 40,000 | อบต. คลองเมือง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | จัดอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน | 50,000 | อบต. คลองเมือง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.คลองเมือง | 70,000 | อบต. คลองเมือง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกู้ชีพ กู้ภัย อบต. คลองเมือง | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่คนในชุมชน | 345,000 | พื้นที่อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแจกจ่ายน้ำ | เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยแจกจ่ายน้ำเพื่อป้องกันแแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | 345,000 | พื้นที่อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร | เพื่อเฝ้าระวังป่องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนน | 40,000 | หน้าบริเวณ อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำ | จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำ เช่น ป้ายจราจร กรวยจราจร | 50,000 | หน้าบริเวณ อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุน อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงและติดตั้งในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย | 50,000 | พื้นที่อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | สูบน้ำน้ำไว้สำหรับอุปโภค และบริโภค | 200,000 | พื้นที่อบต. คลองเมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 1,030,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชน | ดำเนินการจำกัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชน | 30,000 | ม.5 บ้านดงพลอง ม.6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ 2.ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าธรรมชาติ | 20,000 | พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล | ศึกษาดูงานและอบรมแลกเปลี่ยนความรู้การแปรรูปขยะรีไซเคิล | 150,000 | ต.โนนแดง จ.นครราชสีมา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |